## Sheet1
技术评审报告
产品线名称 |  | 创新产品线 | 产品/项目名称 |  | 华佳Mos3.0 |  | 产品线项目经理 /产品经理 | 肖中卿
规格/型号 |  | / | 系统版本或迭代 |  | V2.1 |  | 会议组织人 | 李鸿飞
评审日期 |  | 2024-02-20 | 评审地点 |  | 1705会议室 |  | 评审人员 | 陈云佩 王文超 潘晓丽 黄嘉濠 田之进 阮倩影 何慧婷 李鸿飞 简伟彬
评审类型
评审内容 |  | 华佳Mos智慧地铁管控平台 车站模式控制需求文档
评审要点 |  | 华佳Mos智慧地铁管控平台 车站模式控制功能
评审结论 |  | 需求说明书补充修改下述问题，后续进入开发环节
R 通过，直接进入 开发环节 . 带风险通过.（在结论陈述中描述风险）. □ 不通过，需修改后复审（建议复审日期： ）.
评审问题记录
序号 | 提出人 | 问题描述 |  | 问题级别 | 责任人 | 建议解决措施 |  | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 问题关闭情况
1 | 陈云佩 | 如果采用nodered去配置定制化流程，运维人员实际操作比较困难 |  | 高 | 简伟彬 | 配置方式放在模式页面（需求文档和原型需要重新调整） |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 已关闭
| 简伟彬 | 能否开发n8n界面给运维人员进行定制化开发 |  | 高 | 潘晓丽 | 配置功能只根据模式大项进行配置，细项不开放给运维人员进行操作，还是通过n8n预先配置好 |  | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 已关闭
| 陈云佩 | 配置的权限如何分配 |  | 中 | 简伟彬 | 线路级别的运维人员有配置权限 |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 已关闭
提测演示评审
发布演示评审
需求评审
设计评审
测试评审
样机评审
转量产评审
其他_________